## Sheet1
Esquema geral de produção dos Saraus
Tarefas | Dias
| -30 | -29 | -28 | -27 | -26 | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Agendamento de visita ao local do sarau
Envio de email explicativo sobre o projeto
Visita ao local do sarau, assinatura da permissão de uso do espaço e entrega dos panfletos que serão distribuídos ao público visitante/usuário do local
Contato com os poetas agendados
Confirmação da realização
Publicação sobre o Sarau (blog e facebook)
Envio de email aos poetas convidados sobre detalhes
Envio de mensagem aos poetas convidados
Contratação do som (quando necessário)
Contato final com o responsável pelo local
Contato final com os poetas (email e celular)
Montagem ou ajuste do som (caso necessário)
Registro fotográfico e vídeo
Distribuição dos folders sobre o projeto
Distribuição e coleta dos formulários de participação
Publicidade durante o sarau (facebook)
Assinatura do atestado de realização do sarau e entrega da carta de agradecimento pela cessão do espaço
Publicidade do sarau realizado (blog e facebook)
Pagamento dos poetas